## Blad1
nummer | Indiener | Document of onderdeel | Hoofdstuk/paragraaf/figuur/regelnummer | opmerking | verwerking | verwerkt
1 | Marco Scholten | B: PMKL visualisatiemodel | 5.5.1 | ik mis in de beschrijving waar de symbolen geplaatst moeten worden (bij fictieve lijnen staat bijv. wel dat de V om de 25 pixels getekend moet worden) | akkoord. Wordt er bij gezet | is in pmkl doc verwerkt
2 | Marco Scholten | B: PMKL visualisatiemodel | 9.8.1 | De wijziging dat de achtergrond 90% transparant moet zijn lijkt tussen v2.0.1 en v3.0rc weer weg gevallen te zijn. (https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/330) | akkoord. Wordt onderzocht en gerepareerd | is verwerkt in pmkl doc
| Marco Scholten | F: imkl-wibon gml/xml schema |  | ExtraDetailinfoType/aanlegmethodeGestuurdeBoring is optioneel in model maar niet in de xsd | Akkoord. Moet optioneel zijn | is verwerkt
| Marco Scholten | F: imkl-wibon gml/xml schema |  | complexType PostbusAdresPropertyType is nu ongebruikt en kan verwijderd worden. Zo ook complexType name="PostbusAdresType" & element name="PostbusAdres" | Akkoord | is verwerkt. Ook uit UML verwijderd
| Marco Scholten | C: IMKL-ExtraRegels |  | in extraregels.xls is pressure alleen bij 'Overig' verplicht, niet bij Riool, Waterleiding enz... (totaal 6x) is dat de bedoeling? | Niet akkoord. Het is al bij alle verplicht. Staat al in extraregels boven op de INSPIRE cardinaliteit van 0..1
| Marco Scholten | F: imkl-wibon gml/xml schema |  | Vraag issue 318, beperking string lengte ‘referentie’ in ‘GebiedsinformatieAanvraag’ , waarom is die in de constraints beperkt en niet in de xsd? | In principe akkoord. Kunnen we naar kijken
3 | Jan vd Tol | B: PMKL visualisatiemodel | 5.5.2 | Indien Eigenaar = Ja dat is de meest voorkomende situatie, dan GEEN Bolletjes op het mantelbuis-symbool. In geval Eigenaar = Nee (het is een mantelbuis van een andere partij, dan WEL bolletjes. | Akkoord. Dit wordt omgedraaid/ aangepast | is verwerkt in pmkl doc en sld's
4 | Jan vd Tol | B: PMKL visualisatiemodel | 3.16.2 | Overwegen wat het gedrag in andere schaalniveaus moet zijn voor fictief ingetekende objecten? Is een Fictief ingetekende leiding/kabel op andere schalen dan schaal 15-16 niet zichtbaar, of wel zichtbaar maar zonder de V symbolen. Wat is de consequentie als gebruiker uitzoomt op schaal 14, er alleen een gasleiding is die fictief is ingetekend, als gebruiker dan niets ziet? | De lijn is wel zichtbaar op kleinere schaal maar krijgt dan niet de V'tjes. Voor nu laten we dit zo. Het is wel een communicatie-onderwerp naar de sector: het verschil in afbeelding mbt fictief/normale intekening is pas zichtbaar bij schaalniveau 15-16. | geen verwerking nodig
5 | Paul J | A: IMKL informatiemodel |  | Nederlandse naam van standaardDieptelegging is standaard aanlegdiepte | akkoord | verwerkt in uml
6 | Justin | A: IMKL informatiemodel | 7.1.5 en 6.1.4 | paragraaf 7.1.5 heet "7.1.5 Codelijst details Bijlage­Type­Value-kanweg" Volgens mij kan die ook weg :) Wordt ook genoemd in "6.1.4 Codelijsten" | akkoord | verwerkt in uml en daarmee ook in modeldocument (na generatie objectcat)
7 | Justin |  | Nvt / issue 347 / 314 | Is het beoogt bij deze wijziging dat een mantelbuis ook een kleur kan hebben? Hoe zit dit in het IMKL? 6.1.1.26 Mantelbuis -- > zou daar ook de kleur en fysieke identificatie bij moeten/kunnen? (ik bedoel dan de kleur e.d. van de mantelbuis zelf, niet van de afzonderlijke kabels die door de buis lopen (dus anders dan bij kabel-bedden)) | akkoord. Het was wel de bedoeling dat een mantelbuis ook een kleur attribuut kan hebben. Het model realiseert dit nu niet. Aanpassing door kleur ook optioneel bij een mantelbuis op te nemen. FysiekeIdentificatie is voor een mantelbuis niet relevant. | verwerkt in uml verwerkt in xsd verwerkt in changelog
8 | Justin | A: IMKL informatiemodel | Issue 346, verschillende plekken | de werkdiepte heeft een Measure als data type; terwijl we er altijd als een soort diepte-staffels over hebben gesproken. Zou een waardelijst niet passender zijn? | akkoord, verwerkt. De waardelijst is opgenomen. | is verwerkt in waardelijst excel
9 | Justin | C: IMKL-ExtraRegels | Issue 346, verschillende plekken | de werkdiepte heeft een Measure als data type; terwijl we er altijd als een soort diepte-staffels over hebben gesproken. Zou een waardelijst niet passender zijn? | akkoord, verwerkt. De waardelijst is opgenomen. | is verwerkt in waardelijst excel
10 | Justin | A: IMKL informatiemodel | Issue 346, Constraint bij: 6.2.1.2 Gebiedsinformatie­Aanvraag && par6.2.3.1.2 in het stuk bij de OCL | Conditie bij SoortWerkzaamheden staat nu: Verplicht bij Graafmelding. Mijn voorstel: • Verplicht bij Graafmelding. • Niet toegestaan bij Calamiteitenmelding. • Verplicht bij Orientatieverzoek indien `voorbereidingCoordinatieCivieleWerken` & `voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur` allebei 'false' zijn. • Niet toegestaan bij Orientatieverzoek indien `voorbereidingCoordinatieCivieleWerken` of `voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur` de waarde true is. (!) let op: bij Calamiteitenmelding is het dus verboden, dat staat ook verkeerd genoemd in de changelog bij item 39 | akkoord. Bij changelog item 39 staat inderdaad een fout. Calamiteitmelding moet weg. Constraint in 'Gebiedsinformatieaanvraag' is niet correct | changlog item 39 is verwijderd. Verwerkt in UML: Constraints zijn aangepast/herformuleerd op basis van voorstel. Verwerkt in changelog: herformulering van constraints op GebiedsinformatieAanvraag
11 | Justin | C: IMKL-ExtraRegels | Extra regels, tabblad GebidsinformatieAanvraag, cel F71 | Zie mijn opmerking hierboven
12 | Justin | H: waardelijst | Issue 346 | Hopelijk komt Yvonne nog met inhoudelijke aanpassing van de lijst voor soort werkzaamheden | akkoord, verwerkt. De aangepaste lijst is ontvangen en is verwerkt. | is verwerkt in waardelijst excel
13 | Justin | A: IMKL informatiemodel | Par 5.2.3 Par 6.2.2.4 Par 5.2.26 | 5.2.3 UML - WIBON overzicht; daar staat nog in de linker kolom het postbus adres in het blauw. Tevens staat deze in paragraaf 6.2.2.4 toegelicht. Naar mijn idee wordt dit nergens meer gebruikt? Geldt ook voor model bij "5.2.26 WIBON Uitleveren van gebiedsinformatie" | akkoord | is verwerkt in UML diagrammen en verwijderd uit model.
14 | Justin | C: IMKL-ExtraRegels | tabblad Gebiedsinformatieaanvraag regel 20-24 | postbus mag weg | akkoord | is verwerkt in extraRegels excel
15 | Justin | A: IMKL informatiemodel | Changelog bij wijziging 39 | In het changelog bij wijziging 39 staat issue 318. dat moet issue 346 zijn. De link er onder klopt wel. | akkoord | verwerkt. Dit changelog item is nu item 42 geworden
16 | Justin | A: IMKL informatiemodel | Issue 307 | Als ik de gekozen oplossing goed begrijp, is er een neven-effect. Is deze implicatie voorzien/wenselijk? Wat ik begrijp is dat omdat dit een veld binnen extra detail informatie is, je dat alleen aan kan leveren als je ook een extradetailinfo-bestand meelevert? Die is namelijk verplicht bij extradetailinfo. | akkoord. Wordt uitgezocht.
17 | yvonne |  | naar aanleiding van paragraaf 5.2.3 figuur 5
18 | yvonne | A: IMKL informatiemodel | #VALUE! | FysiekeIdentificatie: heeft geen omschrijving van begrip bij 6.1.1.19 paragraaf atributen ik vind verder dat je hier 'vrije tekst' in mag voeren. Maar ik zou zo niet (meer) weten wat ik in zou moeten voeren, dus wat het doel is van dit veld. Of hebben we dit bedoeld als 'identificatie kenmerken als labels/merkbandnummer of tekst op buizen?' Zo ja, dan moeten we dat denk ik bij de definitie benoemen ': de (unieke) tekens of labels die de kabel of leiding identificeren staat wel in: https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues/314 | Akkoord. Wordt aangepast. fysiekeIdentificatie Definitie: Merkband, nummer of print op de buis. Toelichting: Maximaal 64 karakters.
19 | yvonne | A: IMKL informatiemodel | #VALUE! | Constraint: vertaling beperkingen: ik weet niet meer wat we hiermee bedoelden, ook met doorklikken kom ik er niet uit | Antwoord: Dit zijn extra model regels in de vorm van 'constraints'. Je ziet ze als je doorklikt en scrollt naar Overzicht constraints
20 | yvonne | A: IMKL informatiemodel | #VALUE! | Naar aanleiding van de toelichting: Voor de 'gebruikers' is het belangrijk om te beseffen dat een wegoversteek voormalig, drinkwaterbuis (standaard waarde diepte 1 m) gebruikt als mantelbuis voor telecom (standaard diepte waarde 0,6 m). Wat doe je hierbij? Volgens mij is het wenselijk om bij hergebruik ALTIJD de diepteligging van de mantelbuis te vermelden. (6.1.5.1.24 mantelbuis) | Niet akkoord. Een verplichting is niet nodig. De optionele Dieptelegging kan al aan een mantelbuis gekoppeld worden of met een annotatie worden weergegeven.
21 | yvonne | A: IMKL informatiemodel | bij mantelbuis | En wat ik denk ik mis als ik het goed lees, de kleur en diamter velden/ 'atribuut' | Akkoord. De kleur wordt optioneel toegevoegd. Een fysiekeIdentificatie komt bij een mantelbuis niet voor.
22 | yvonne |  | #VALUE! | Qua lay-out (mogelijk); bij 6.1.1.17 Kabelbed bij overzicht attributen; InfoKabels is niet onderstreept en mist een definitie | Akkoord. De definitie wordt toegevoegd
23 | yvonne |  | #VALUE! | Waarom staat er in de toelichting 'met de hoogste prioriteit binnen dit thema'? Belangrijk is dat er een 'signaal' eisvoorzorgsmaatregel wordt gegeven op een thema, specifieke locatie. Daarmee moet er een proces in gang gezet worden van 'neem conctact op'. En dan worden er locatie/project gebonden afspraken gemaakt. (6.1.1.11 EisvoorzorgsmaatregelBijlage) | Het is zoals het nu is: Bij een graafmelding is er voor één netbeheerder, binnen één thema alleen een bijlage voor de maatregel met de hoogste prioriteit.
24 | yvonne |  | naar aanleiding van paragraaf 5.2.26 figuur 29
25 | yvonne |  | #VALUE! | Tekst onder figuur 29: Bijlage 3 Toelichting op Informatiepolygoon moet zijn Bijlage D | Akkoord: Wordt aangepast
26 | yvonne |  | #VALUE! | 6.2.3.2.2. Bij toelichting staat 'hiervoor is een vaste lijst opgesteld' Deze regel mag ook bij: Attribuutsoort details Werkzaamheden­Info methode worden vermeld En eigenlijk is dit toch ook van toepassing bij: Attribuutsoort details Werkzaamheden­Info maximale­Werkdiepte | Akkoord: Wordt aangepast
27 | yvonne | H: waardelijst |  | Voor soort werkzaamheden is er 15 okt 2024 16.05 per mail een gewijzigde lijst gedeeld. Graag deze verwerken | Akkoord, verwerkt. Is verwerkt
28 | yvonne | H: waardelijst |  | Ik zie geen waardelijst maximale diepte bij aanvraag soortwerkzaamheden methode en vervolgens maximale diepte voor die laatste hadden we ook standaard waarden bedacht | Akkoord, verwerkt. De waardelijst is toegevoegd
29 | yvonne | A: IMKL informatiemodel |  | Volgens mij hebben we ook eens gesproken over infiltratiekratten. Wat mij bijstaat is dat dit 'volgens afspraak op een manier al te registreren is' waarbij de visualisatie 'een vlak' is. Waar zou ik dit kunnen terugvinden? | Wordt als 'infiltratievoorziening' opgenomen. Zie issue 291
30 | Desmond | C: IMKL-ExtraRegels | Tab Mantelbuis, regel 25 | “aantalKabelsLeidingen” Kardinaliteit staat op 1. Volgens mij klopt dat niet. We hoeven niet te delen hoeveel kabels en of leidingen door de mantelbuis lopen. Dat heeft geen toegevoegde waarde met betrekking tot lokalisatie. | Akkoord. Deze wordt op 0..1 gezet en met een regel voor kabelbed verplicht.
31 | Marco Scholten | B: PMKL visualisatiemodel |  | De aanvullende wens betreft de zichtbaarheid van een gestuurde boring in het kaartbeeld. De aanvulling die we voorstellen is dat in het geval van een ExtraDetailInfo waarin het attribuut aanlegmethodeGestuurdeBoring true is dat dan het icoontje veranderd naar iets wat het herkenbaar maakt als een boring (bijvoorbeeld een boormachine). Het betreft dus een aanvulling in het PMKL). | wordt als voorstel uitgewerkt

## Blad2
A: IMKL informatiemodel
B: PMKL visualisatiemodel
C: IMKL-ExtraRegels
D: Symbool
E: SLD
F: imkl-wibon gml/xml schema
G: overig. Neem de naam op.
H: waardelijst

## Blad3
| graafmelding | Calamiteitenmelding | Orientatieverzoek
soortwerkzaamheden
Conditie bij SoortWerkzaamheden staat nu: Verplicht bij Graafmelding. Mijn voorstel: • Verplicht bij Graafmelding. • Niet toegestaan bij Calamiteitenmelding. • Verplicht bij Orientatieverzoek indien `voorbereidingCoordinatieCivieleWerken` & `voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur` allebei 'false' zijn. • Niet toegestaan bij Orientatieverzoek indien `voorbereidingCoordinatieCivieleWerken` of `voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur` de waarde true is. (!) let op: bij Calamiteitenmelding is het dus verboden, dat staat ook verkeerd genoemd in de changelog bij item 39